Verso un Programma Paese Siria Caritas Italiana e Caritas diocesane

Strumento di lavoro ad uso interno, settembre 2017

- Contesto sociale e politico

La situazione politica e militare è ancora molto incerta, con il conflitto in corso e le condizioni di sicurezza generali che rendono difficile l’accesso in diverse aree del paese. Ingente la necessità di assistenza per i bisogni primari: in tutto il paese si calcola che siano almeno 13.5 milioni le persone bisognose di assistenza. L’economia siriana è allo stremo: dopo anni di guerra e di embargo e la Lira svalutata enormemente, la maggioranza della popolazione (85-90%) è ormai in povertà, 6.3 milioni le persone costrette a lasciare le proprie (sfollati interni). Per approfondimenti sulla situazione politica, sociale ed economica del paese si rimanda al dossier con dati e testimonianze “Come fiori tra le macerie, giovani e ragazzi che restano”.

- Contesto ecclesiale

La Chiesa cattolica in Siria conta circa 360.000 fedeli, corrispondenti al 2% della popolazione, se si contano invece tutti i cristiani del Paese, si arriva alla più ragguardevole cifra di 2 milioni, più del 10% della popolazione siriana. I cattolici siriani appartengono a comunità cristiane di differenti tradizioni culturali e liturgiche, ciascuna con un rito e con giurisdizioni ecclesiastiche proprie. Simbolo per eccellenza dell'intera religione cristiana in Siria è il villaggio di Ma'lula (a 45 km a nord di Damasco) dove ancora oggi si parla l'aramaico, idioma usato duemila anni fa in tutta l'area siro-palestinese, ritenuto la lingua madre di Gesù. Organizzazione. La chiesa cattolica in Siria è organizzata secondo l'appartenenza ecclesiale. Sono 18 le circoscrizioni ecclesiastiche cattoliche del Paese, suddivise in base ai diversi riti.

| Chiesa latina | Chiesa armeno cattolica | Chiesa maronita | Chiesa cattolica caldea | Chiesa cattolica greco melchita | Chiesa cattolica sira |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vicariato apostolico di Aleppo | Arcieparchia di Aleppo | Arcieparchia di Damasco | Eparchia di Aleppo | Patriarcato di Antiochia | Arcieparchia di Damasco |
|  | Eparchia di Kamichlié | Arcieparchia di Aleppo |  | Arcieparchia di Aleppo | Arcieparchia di Aleppo |
|  | Esarcato patriarcale di Damasco | Eparchia di Laodicea |  | Arcieparchia di Bosra e Hauran | Arcieparchia di Hassaké-Nisibi |
|  |  |  |  | Arcieparchia di Damasco (sede propria del patriarcato) | Arcieparchia di Homs |
|  |  |  |  | Arcieparchia di Homs |  |
|  |  |  |  | Arcieparchia di Laodicea |  |

Il Nunzio Apostolico è Sua Em.za Mario Zenari, nunzio in Siria dal 30 dicembre 2008, cardinale dal 2016.

- Caritas Siria e il network Caritas

Caritas Siria (CS) dal 2011 ha iniziato un processo di riorganizzazione interna e di crescita, per essere in grado di rispondere ai bisogni sempre più gravi della popolazione. Fino ad allora l’esperienza e la capacità di Caritas Siria erano molto limitate, anche per questo è stato necessario un percorso di accompagnamento intenso, che a partire dal 2014 ha dato vita ad un gruppo di lavoro permanente, composto da alcune Caritas nazionali estere, Caritas Internationalis e la Confederazione delle Caritas del Medio Oriente e Nord Africa (Caritas Mona). Anche Caritas Italiana è parte attiva di questo working group, che si riunisce almeno 3 volte l’anno a Beirut.

Per offrire un supporto ancora più qualificato, il working group ha dato vita ad un ulteriore strumento, la techinical support unit: un team di 3 operatori esperti, assunti ad hoc o distaccati da alcune Caritas nazionali, incaricati di sostenere e formare i colleghi Siriani. Il team è basato a Beirut ed è composto da una coordinatrice, esperta di risorse umane e formazione, un operatore esperto di gestione finanziaria e un’operatrice esperta in gestione dei progetti, incarico che fino ad ottobre 2016 è stato ricoperto da un’operatrice distaccata da Caritas Italiana.

Caritas Siria svolge il suo lavoro umanitario in tutto il territorio nazionale, organizzata in sei diversi uffici regionali: Damasco, Aleppo, Hassakeh, Homs, Latakia, Littoral-Tartus.

Nel corso del 2016 Caritas Siria ha realizzato 25 progetti, portando aiuto a circa 67.000 famiglie.

Tuttavia, nonostante l’ottimo lavoro svolto, vi sono molteplici difficoltà e sfide per il futuro, relative a Caritas Siria stessa e non solo al contesto, di certo difficilissimo. Le più rilevanti sono:

- L’ ingente mole di lavoro rispetto al personale disponibile.

- Un elevato turn over del personale di Caritas Siria, a causa principalmente delle migrazioni;

- Le difficoltà di spostamenti sul territorio nazionale, che rende molti uffici regionali contattabili solo a distanza, con frequenti problemi nelle linee telefoniche e internet;

- Parte dello staff ancora con esperienza/competenza limitata;

- Sistema organizzativo e amministrativo ancora molto giovane, e non collaudato su tutti i processi.

Figura 1: posizionamento degli uffici regionali di Caritas Siria

L’impegno di Caritas Italiana condiviso con Caritas Siria

Dall’inizio della crisi siriana Caritas Italiana è stata attiva a sostegno della popolazione locale, in collaborazione con Caritas Siria, altri attori della Chiesa locale siriana e altri partners locali coinvolti dal flusso dei profughi siriani. Un impegno complessivo in appoggio a  49 progetti in diversi paesi per un totale di 3.715.000 euro investiti. Da agosto 2017, Caritas Italiana, grazie a un nuovo contributo della Conferenze Episcopale Italiana, ha accresciuto l’impegno sul fronte della risposta all’emergenza finanziando in modo importante  i due nuovi appelli di emergenza di Caritas Giordania e Caritas Libano per l’assistenza ai profughi siriani e sostenendo un progetto sanitario a Damasco di Caritas Siria.

Nel corso del prossimo triennio Caritas Italiana si concentrerà sullo sviluppo dei seguenti programmi:

| TIPOLOGIA | PROGRAMMA | BREVE DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| EMERGENZA | - EA Aleppo - Sostegno alla popolazione locale a Homs - Assistenza sanitaria alla popolazione di Damasco | - ALEPPO: Supporto finanziario alla risposta all’emergenza, all’interno dell’Emergency Appeal (EA) - HOMS: in collaborazione con Caritas Spagna e Svizzera, sostegno finanziario e tecnico per la realizzazione di un programma di assistenza alle famiglie. - DAMASCO: copertura spese mediche (per trattamenti e medicinali) per 2.900 persone e acquisto di attrezzature mediche per tre ospedali di Damasco. |
| RIABILITAZIONE | - HOMS, microprogetti di riabilitazione socio economica | - Sviluppo di piccoli progetti di riabilitazione socio economica, con particolare attenzione alla regione di Homs, secondo la modalità dei microprogetti (massimo 5.000€, progetti sostenibili, che generino risorse economiche nel lungo periodo. |
| SVILUPPO | - Capacity building per Caritas Siria e Caritas Homs - Programma nazionale Giovani: animazione socio pastorale alla nonviolenza | - Contributo al processo di rafforzamento di Caritas Siria attraverso la partecipazione al Working Group Siria, l’appoggio alla TSU, il coinvolgimento di esperti sui vari temi, il sostegno diretto a Caritas Homs. - Particolare attenzione ai giovani con lo sviluppo di un programma nazionale di animazione socio pastorale per la nonviolenza e formazione professionale, in coordinamento con il programma regionale “giovani per il bene comune”. |

La logica sottostante a tale piano triennale è quella della conciliazione della risposta alle emergenze con la realizzazione di progetti di riabilitazione e sviluppo, e l’appoggio a processi di pace e riconciliazione, da portare avanti in contemporanea.

- La proposta alle Caritas diocesane

- Lobbing e Advocacy: Rafforzare la comunicazione nell’ambito della campagna “la pace è possibile”, secondo modalità proprie di ogni diocesi, rilanciando un messaggio di educazione alla pace e alla nonviolenza.

- Coordinamento: Rafforzare la collaborazione, il collegamento e lo scambio di informazioni tra Caritas Italiana e Caritas diocesane, per condividere informazioni, proposte, attività …

- Sostegno e partecipazione alle strategie di Caritas Italiana nei diversi filoni a seconda delle diverse esigenze e dell’evoluzione della situazione definendo possibile livelli di impegno:

  - Campagne di raccolta fondi per finanziare progetti di emergenza (Aleppo e Homs) di riabilitazione e sviluppo (Microprogetti e progetto Giovani);

  - Partecipazione al processo di rafforzamento di Caritas Siria e di Caritas Homs, in appoggio al lavoro di Caritas Italiana all’interno del working group, sulla base di richieste specifiche,;

  - Costruzione di relazioni particolari tra comunità, nel medio lungo termine, con realtà specifiche della regione di Homs  (possibili gemellaggi con parrocchie, associazioni del territorio…);

  - Collaborazione nello sviluppo e implementazione del programma di animazione socio pastorale per i giovani, attivando collaborazioni con istituzioni di eccellenza del proprio territorio in ambito del restauro artistico;

  - Appoggio e collaborazione ai programmi per i giovani in Libano “cantieri di pace” e alle iniziative a carattere regionale su questo tema.

Venite e vedete … per animare!

Per favorire il coinvolgimento delle Caritas diocesane italiane, sarà organizzata nel mese di Febbraio 2018 una missione congiunta in Libano. L’obiettivo principale della missione sarà acquisire elementi e consapevolezza del contesto medio orientale e della crisi siriana, conoscendo da vicino i progetti di Caritas Libano e incontrando i colleghi di Caritas Siria. Grazie a questa esperienza, le Caritas diocesane potranno lanciare o rafforzare campagne di animazione sui territori, per educare e sensibilizzare le comunità e per contribuire alla raccolta fondi.

Seguono focus specifici su tre proposte progettuali:

- Progetto di emergenza a Homs;

- Progetto di emergenza (Emergency Appeal) ad Aleppo;

- Progetto sanitario a Damasco;

- Progetto di sviluppo: Giovani, come fiori tra le macerie.

Focus 1: Progetto di aiuto alla famiglie vulnerabili sfollate e locali di Homs

Gennaio – Dicembre 2017

Partner locale: CARITAS SIRIA- ufficio regionale di Homs

Contesto a Homs

Homs, la terza città della Siria, è una delle regioni più devastate dalla guerra. Il conflitto tra i diversi gruppi armati e le forze governative ha causato (e continua tutt’oggi) lo spostamento di centinaia di famiglie dalle aree “più calde” del conflitto, dove vivevano, verso la città di Homs. Ma anche la stessa città di Homs è stata enormemente distrutta e, in alcune zone, Caritas Siria e le altre organizzazioni umanitarie incontrano serie difficoltà a portare gli aiuti. I continui attacchi terroristici, oltre al conflitto palese, hanno ucciso centinaia di persone e gettato nel panico la popolazione. I cristiani sono stati purtroppo oggetto di attacchi diretti, come il rapimento di Padre Jacques Mourand, la distruzione del monastero di S. Elia e il rapimento di circa un centinaio di famiglie cristiane prelevate dallo stesso villaggio.

La situazione economica a Homs, come del resto in tutto il Paese, è disastrosa: aumento dei prezzi, bisogno urgente di cibo, carenza di alloggi, necessità di aiuti sanitari e sostegno alle famiglie per permettere l’istruzione scolastica ai propri figli.

Descrizione del progetto

Il progetto si propone di rispondere ai bisogni primari (cibo, igiene, sanità, alloggio, istruzione) della popolazione più vulnerabile, sfollati interni e famiglie locali, nella regione di Homs.

Gli interventi previsti sono:

- distribuzione di pacchi alimentari e articoli igienici per 500 famiglie per 12 mesi;

- aiuto finanziario a 100 famiglie estremamente vulnerabili per pagare l’affitto per 12 mesi;

- aiuto finanziario per le cure mediche in particolare per 100 pazienti che soffrono di malattie croniche.

- aiuto finanziario a 500 famiglie più bisognose per permettere ai loro figli di frequentare la scuola;

- kit per l’infanzia per 100 famiglie, composti da pannolini e latte per neonati.

Il progetto è già in corso e Caritas Italiana lo sta sostenendo in collaborazione con Caritas Spagna, con un contributo di Euro 201.000,00 che la Caritas diocesana potrà coprire secondo le sue possibilità.

Budget

Il budget totale del progetto è di 800.548€.

| VOCI DI COSTO | Valore unitario € | Quantità | TIPOLOGIA | Numero mesi | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aiuto alimentare e articoli igienici | 24,00 | 1000 | famiglie | 12 | 288.000 |
| Aiuto per pagare l'affitto | 40,00 | 200 | famiglie | 12 | 96.000 |
| Aiuto sanitario per Malati cronici | 20,00 | 400 | pazienti | 12 | 96.000 |
| Aiuto sanitario per interventi chirurgici | 200,00 | 200 | pazienti | 12 | 120.000 |
| Aiuto per i bambini (pannolini e latte) | 20,00 | 200 | bambini | 12 | 48.000 |
| Forniture scolastiche | 80,00 | 200 | studenti | 12 | 80.000 |
| Risorse umane |  |  |  |  | 26.880 |
| Trasporti |  |  |  |  | 15.600 |
| Costi amministrativi e imprevisti |  |  |  |  | 30.068,4 |
| TOTALE |  |  |  |  | 800.548 |

Focus 2: Emergency Appeal Aleppo: Aprile 2017-Marzo 2018

Partner locale: CARITAS SIRIA- ufficio regionale di Aleppo

Contesto ad Aleppo

Il conflitto che è iniziato nel 2011 in Siria ha avuto conseguenze devastanti per Aleppo, seconda città della Siria. La battaglia di Aleppo ha avuto inizio nel luglio 2012, tra gruppi di opposizione armati (MPC) e il governo della Siria (GoS). Questo ha portato alla divisione della città in due: Aleppo occidentale, sotto il controllo governo siriano e Aleppo Orientale, controllata dalle forze di opposizione. Nel dicembre 2016 il governo siriano ha riconquistato la parte orientale della città, dopo un lungo assedio, sostenuto dai bombardamenti russi.

Nella città di Aleppo e la sua parte rurale la scala della distruzione è massiccia e c’è un enorme bisogno di aiuto, con 46,937 sfollati da est Aleppo registrati ad Aleppo ovest e 81,725 ​​sfollati rientrati nella zona est di Aleppo.

CS ha identificato una zona che non è stata ancora assistita dalle organizzazioni internazionali: Jabal Badro/Ard el Hamra, dove più di 900 famiglie stavano tornando alle loro case distrutte.

Un centro di CS è stato subito aperto per valutare la situazione e le esigenze di queste famiglie.
In gennaio e febbraio 2017, assistenti sociali e coordinatori di progetto di CS hanno svolto una valutazione rapida dei bisogni visitando tutte le famiglie e fornendo loro i primi aiuti. La maggior parte di queste famiglie sono guidate da sole donne, con uno o più anziani e molti bambini. Gli uomini di età compresa tra i 18 ei 50 sono assenti (perché uccisi, imprigionati o ancora al fronte tra le fila di uno dei gruppi di opposizione o con il governo siriano). Più del 60% di queste famiglie non hanno alcuna fonte di reddito. In questo particolare quartiere, circa la metà degli edifici sono inagibili. L’infrastruttura di base è drammaticamente carente: la gente deve camminare per un'ora per raggiungere il pozzo più vicino e prendere l'acqua; non c'è elettricità e quindi manca il riscaldamento e non c’è possibilità di cucinare. Molti individui hanno seri problemi di salute, ma mancano medicinali e le strutture mediche sono state completamente distrutte. Circa il 70% dei bambini ha abbandonato le scuole o non le ha mai frequentate; molti sembrano essere affetti da malnutrizione, altri hanno handicap fisici o mentali. Le due esigenze più importanti che queste famiglie hanno espresso sono cibo e vestiti, immediatamente seguiti dall’educazione. Nonostante le condizioni relativamente migliori, nella parte occidentale di Aleppo molte famiglie estremamente vulnerabili stanno vivendo in una situazione difficile, senza acqua, elettricità, farmaci, l'aumento dei prezzi per le materie prime di base come cibo e abitazione.

Il progetto di emergenza EA/10/2017:

In questo contesto terribile, dal primo aprile 2017 Caritas Siria ha lanciato un vasto programma di intervento di 12 mesi di durata, con un budget di oltre 1.750.000€ e più di 15.000 beneficiari.

L'obiettivo generale del programma è quello di offrire un’assistenza completa per 4093 famiglie (15.079 persone) più vulnerabili colpite dal conflitto di Aleppo, per ricostruire le loro vite e le loro comunità, con i seguenti risultati attesi:

- Le famiglie vulnerabili riescono a soddisfare le loro esigenze più urgenti (generi alimentari per 1.700 famiglie, non alimentari per 3.100 famiglie, acqua potabile per 1.400 famiglie, cure mediche per 2.245 persone);

- 5.000 bambini e giovani colpiti dal conflitto ricominciano a ricevere un’educazione, attraverso l’allestimento di programmi educativi specifici, la distribuzione di kit scolastici e l’allestimento di “children friendly spaces” spazi diurni ludico ricreativi per bambini e mamme;

- 900 Famiglie vulnerabili ricevono un alloggio adeguato, attraverso contributi per coprire le spese di affitto o per piccole ristrutturazioni;

- Le famiglie più vulnerabili vengono assistite per affrontare lo stress della perdita, della guerra e dello spostamento dalle loro case, attraverso l’allestimento di Children friendly spaces e di programmi di sostegno psicosociale alle mamme.

I destinatari dell’intervento saranno le famiglie vulnerabili di Aleppo Est nella zona di Jabal Badro/Ard el Hamra ed altre nella parte occidentale della città già in precedenza assistite da CS ed ulteriori identificate con questo progetto.

Budget TOTALE: 1.750.910 €, vedi dettagli di seguito.

Beneficiari: Il numero totale dei beneficiari saranno più di 15.000.

| VOCE DI COSTO | BUDGET IN EURO | % SUL TOTALE |
| --- | --- | --- |
| Assistenza alimentare | 272.699 | 15% |
| Assistenza per generi non alimentari e alloggio | 417.520 | 24% |
| Assistenza medica | 608.896 | 35% |
| Supporto educativo e psicosociale | 210.401 | 11% |
| CAPACITY BUILDING / WORKSHOPS / TRAININGS | 29.946 | 2% |
| Costi operativi indiretti (affitti, Comunicazione e visibilità, Audit esterno…) | 129.214 | 7% |
| COSTI AMMINISTRATIVI INDIRETTI E PER IMPREVISTI | 82.234 | 5% |
| TOTALE | 1.750.910 € | 100% |

L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Siria

All’interno di questo ampio programma, Caritas Italiana vuole sostenere in particolare gli interventi in favore dei giovani e dei bambini, soprattutto per quanto riguarda i bisogni educativi, ma senza dimenticare i bisogni primari. Il nostro obiettivo è quello di poter supportare Caritas Siria con un budget di almeno  172.000 €, necessari per coprire le seguenti attività:

| ATTIVITA’ | NUMERO DI BENEFICIARI | BUDGET TOTALE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Sostegno alimentare | 500 famiglie | 35.000 € | Distribuzione di Voucher mensili per acquisto in negozi locali |
| Generi di prima necessità non alimentare | 500 famiglie | 25.200 € | Distribuzione di Voucher o prodotti |
| Piccole riparazioni di abitazioni private, per famiglie particolarmente vulnerabili (donne sole, vedove, con bambini…) | 50 famiglie | 14.320 € | Infissi, pareti, servizi igienici danneggiati dalla guerra, riparati grazie a manovalanza locale e acquisto di materiali edili. |
| Merende e kit igienici per i bambini dei corsi scolastici organizzati da Caritas Siria | 100 bambini | 4.400 € | Caritas Siria organizzerà dei corsi scolastici, con classi di 20 bambini ciascuno. |
| Kit scolastici per studenti | 700 studenti | 10.400 € | Caritas Siria distribuirà kit composti da Zaino, quaderni, penne e libri di testo a 700 studenti di ogni ordine e grado |
| Acquisto di beni di consumo per i laboratori di rieducazione psicosociale per bambini (giochi, alimenti per merende nutrienti, materiali di cancelleria, materiali per i laboratori di teatro, marionette…) | 100 bambini | 10.800 € | Caritas Siria organizzerà Children friendly spaces, spazi dove, grazie ad educatori professionali e psicologici, i bambini svolgeranno attività ludiche guidate per superare il trauma della guerra. |
| BUDGET TOTALE |  | 100.120 € |  |

Focus 3: assistenza sanitaria a Damasco_luglio 2017 – maggio 2018

Partner locale: CARITAS SIRIA

Partner locale: CARITAS SIRIA- ufficio regionale di Damasco

Contesto a Damasco

Il conflitto che è iniziato nel 2011 in Siria ha avuto conseguenze devastanti in tutto il paese, di cui Damasco è la capitale. Pur se colpita in misura minore rispetto ad altre città della Siria, Damasco porta tutti i segni della terribile guerra che dal 2011 sta devastando il paese. La città è rimasta sempre nelle mani del governo, ma molti quartieri soprattutto nella zona est hanno sperimentato aspri combattimenti e attacchi a colpi di mortaio. La capitale della Siria è stata poi da subito oggetto di un enorme flusso di sfollati interni, che raggiungevano Damasco dalle zone più calde della battaglia. L’impoverimento complessivo del paese ha colpito certamente anche Damasco, dove a causa dell’embargo, dei tagli ai servizi primari (acqua, corrente e carburanti) e degli scontri la qualità della vita della popolazione è crollata sensibilmente. La sanità è uno dei servizi primari che ha maggiormente risentito della guerra. A causa dell’embargo e degli scontri, i costi delle cure mediche sono aumentati moltissimo, mentre i redditi dei siriani sono crollati. Pochissime famiglie possono quindi permettersi di coprire i costi sanitari, e gli ospedali non possono più affrontare gli altissimi costi di gestione, mentre i problemi di salute e le patologie aumentano a causa della guerra.

Il progetto di emergenza: “assistenza sanitaria alle famiglie più vulnerabili di Damasco city e delle periferie”.

In questo contesto terribile, sin dal 2012 Caritas Siria ha iniziato a fornire assistenza sanitaria alle fasce più vulnerabili della popolazione. Grazie al lavoro degli operatori sociali e dei medici di base, decine di migliaia di siriani hanno avuto accesso alle cure mediche di cui avevano bisogno, ricevendo un orientamento sanitario nel centro medico di caritas Siria e contributi finanziari per la copertura delle spese per poter accedere a 3 ospedali cittadini.

Con il tempo purtroppo la situazione generale è peggiorata, per questo per il 5 anno consecutivo Caritas Siria ha deciso di sviluppare un vasto programma di assistenza medica, che punta ad offrire sostegno a 2.900 persone.

L'obiettivo generale del programma è quello di migliorare la salute di 2900 persone, attraverso la forniture di cure mediche specialistiche in collaborazione con 3 ospedali di Damasco e la fornitura di presidi medici fondamentali, con i seguenti risultati attesi:

- 1.000 persone provenienti da famiglie vulnerabili ricevono cure mediche ed interventi chirurgici all’interno di tre ospedali di Damasco;

- 1.500 persone provenienti da famiglie vulnerabili hanno accesso a terapie, esami diagnostici e medicazioni;

- 400 persone ricevono presidi medici per migliorare la loro qualità della vita, come sedie a rotelle, crucce, apparecchi acustici, occhiali da vista.

I destinatari dell’intervento saranno le persone provenienti da famiglie vulnerabili di Damasco e della periferia, in particolare:

- Donne sole con figli a carico;

- Bambini orfani senza famiglia di riferimento;

- Famiglie con componenti disabili o affetti da patologie psichiche

- Famiglie sfollate

- Famiglie a basso reddito o nullo

- Anziani soli senza reddito

- Persone affette da patologie croniche bisognose di terapie continue

- Famiglie con più di 5 figli.

Budget TOTALE: 805.000 €, vedi dettagli di seguito.

Beneficiari: Il numero totale dei beneficiari previsto è di 2.900 persone.

| VOCE DI COSTO | BUDGET IN EURO | % SUL TOTALE |
| --- | --- | --- |
| Assistenza sanitaria | 730.000 | 90,653% |
| Strumentazione e arredi per ufficio | 1.902 | 0,236% |
| Personale | 21.303 | 2,646% |
| Costi operativi diretti (affitti, Comunicazione e visibilità, Audit esterno…) | 13.713 | 1,7% |
| COSTI AMMINISTRATIVI INDIRETTI E PER IMPREVISTI | 38.345 | 5% |
| TOTALE | 805.000 | 100% |

L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Siria

All’interno di questo ampio programma, Caritas Italiana con un contributo di 400.000 € vuole sostenere in particolare gli interventi in favore dei giovani e dei bambini, soprattutto per quanto riguarda i bisogni educativi, ma senza dimenticare i bisogni primari. Il nostro obiettivo è quello di poter supportare Caritas Siria con un budget di almeno  172.000 €, necessari per coprire le seguenti attività:

| Descrizione | Unit | Number of Units |  | Cost per Unit (EUR) |  |  |  | Cost per Unit (SYP) |  | Frequency |  | Total Amount (SYP) | Total Amount (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Costi delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pazienti non ricoverati in ospedali | beneficiario | 1000 |  | € 180,00 |  |  |  | SYP 90.000,00 |  | 1 |  | SYP 90.000.000,00 | € 180.000,00 |  |
| pazienti ricoverati in ospedali | beneficiario | 500 |  | € 400,00 |  |  |  | SYP 200.000,00 |  | 1 |  | SYP 100.000.000,00 | € 200.000,00 |  |
| presidi medici | beneficiario | 100 |  | € 150,00 |  |  |  | SYP 75.000,00 |  | 1 |  | SYP 7.500.000,00 | € 15.000,00 |  |
| subtotale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYP 197.500.000,00 | € 395.000,00 | 98,750% |
| Narrative Justification: * 1000 beneficiari, scelti in base ai criteri di selezione stabiliti, residenti a Damasco o sfollati interni, saranno indirizzati alle cure mediche e diagnostiche e riceveranno un contributo finanziario di 180 € massimo. I servizi forniti saranno: radio grafie, analisi, fisioterapie, fornitura di medicinali. * 500 beneficiari saranno ricoverati in ospedale per interventi chirurgici e riceveranno un contributo finanziario a copertura delle spese di massimo 400 € * 100 beneficiari riceveranno presidi medici grazie a delle convenzioni con fornitori locali, per un costo massimo di 150 € a persona. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| costi indiretti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| costi indirettiper ufficio nazionale e locale di Caritas Siria | Total |  | 2,00% |  |  |  | € 15.338,38 |  | SYP 7.669.190,00 |  | 1 | SYP 7.669.190,00 | € 5.000,00 |  |
| Administration Costs Category Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYP 7.669.190,00 | € 5.000,00 | 1,250% |
| Narrative Justification: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * la percentuale di costi indiretti servirà a coprire le spese operative generali degli uffici di Caritas Siria a Damasco. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SYP 205.169.190,00 | € 400.000,00 | 100% |

Focus 4: PROGETTO GIOVANI: come fiori tra le macerie gennaio 2017 - dicembre 2018

Partner locale: CARITAS SIRIA

Contesto

I giovani e gli adolescenti costituiscono il 56% della popolazione siriana, e come detto sono stati drammaticamente colpiti da questa terribile guerra. Il tasso di disoccupazione tra i giovani è stimato intorno al 78%, e molto più alto tra le donne. Molti di loro vivono nella paura, nell’isolamento, nella totale incertezza del futuro, dato che 2,6 milioni di giovani sono sfollati interni e 2,7 bisognosi di assistenza. I giovani e gli adolescenti in Siria stanno crescendo sempre più frustrati e senza mezzi per costruirsi un futuro, a causa del limitato accesso all’educazione, ai servizi di base, senza protezione alcuna dagli abusi di ogni genere, senza mezzi di sostentamento e senza poter essere partecipi del futuro della propria comunità, a meno che non decidano di combattere. Oltretutto, la loro condizione e le loro difficoltà non sono nemmeno ben comprese dalle varie agenzie umanitarie, governative o non, che evidentemente non lo considerano prioritari. In uno studio recente condotto dalle Nazioni Unite (UNICEF e OCHA) si evidenzia come in media solo il 24% degli adolescenti e dei giovani siano raggiunti dagli aiuti umanitari, solo il 40% dei programmi prevede interventi specifici per loro e solo il 28% degli attori umanitari prevede il coinvolgimento di giovani e adolescenti nei loro interventi.

Descrizione del progetto

Il progetto si compone di 3 fasi consecutive. La prima e la seconda, che si sono compiute, hanno visto lo sviluppo di una ricerca sui giovani, tesa a mappare i loro bisogni ma anche le aspirazioni. I risultati della ricerca sono diventati oggetto del dossier “Come fiori tra le macerie”, pubblicato il 14 marzo 2017.

Con la terza fase si costituirà a Damasco un laboratorio professionale dove offrire corsi residenziali a giovani provenienti da tutto il paese, cristiani e mussulmani. Attraverso una formazione qualificata, per la quale si cercheranno di coinvolgere istituzioni di eccellenza italiane, i giovani acquisiranno competenze nell’ambito del restauro artistico e del mosaico. Già durante il percorso formativo, i giovani saranno in grado dunque di lavorare per il restauro dell’enorme patrimonio artistico siriano andato distrutto a causa della guerra. Durante tutto il periodo formativo, a carattere residenziale, i giovani riceveranno una formazione alla nonviolenza e riconciliazione, vivendo e lavorando insieme tra coetanei di diverse religioni e gruppi politici o etnici, si cercherà di costruire una nuova generazione di siriani, impegnati insieme per il futuro del loro paese.

Budget

Circa 100.000€. dettagli in via di definizione.